## Sheet1
Project | Story | Task | Prediction | 2014-06-19 | 2014-06-18 | 2014-06-17 | 2014-06-16 | 2014-06-15 | 2014-06-14 | 2014-06-13 | 2014-06-12 | 2014-06-11 | 2014-06-10 | 2014-06-09 | 2014-06-08 | 2014-06-07 | 2014-06-06
Smartphone Android | Pengenalan Smartphone | Pengertian tentang Smartphone | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | perbedaan software andro
|  | Pengertian Android | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Perkembangan versi android | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ulasan Pendiri Android | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fitur-Fitur Smartphone Android | tentang Aplikasi android | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tentang privacy dan keamanan android | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lisensi Android | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pembajakan android | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Smartphone Supercopy | Pengertian Smartphone Replika | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Smartphone spercopy & asli | Perbedaan tentang smartphone Replika dan asli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Perbedaan Hardware Android dengan Apple | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Perbedaan software Android dengan Apple | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Memperbaikin Slide | Edit Isi Index.jade | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stylus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 100 | -8.3333 | -8.3333 | 91.6667 | 83.3333 | 75 | 66.6667 | 58.3333 | 50 | 41.6667 | 33.3333 | 25 | 16.6667 | 8.3333 | 0
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2